## RegRiesgos-Per02
Cód. | Descripción |  |  | +/- | Prob | Imax | Respuestas |  | Seguimiento y control
| Causas | Incertidumbre | Consecuencias |  |  |  | Potenciales | A implantar
A3 | Existen probabilidades de que la salida de la red no presente un resultado fiable. | no sabemos cual es el patron de los datos. | De ocurrir lo anterior, puede ocurrir que los resultados no sean los esperados. | - | 15% | 5 | 1. pequeñas simulaciones de salida. | 1 | pruebas mensuales del rendimiento de salida de las simulaciones
O1 | Personal con un alta cualificación y experiencia, sistema eficaz Seniors-Juniors, buen ambiente de trabajo y buenas condiciones laborales. Eficaz sistema de calidad, que va a ser aprovechado en el proyecto. La redacción se va a hacer por parte del personal interno. | Esto supone la posibilidad de que el personal de la empresa realice el trabajo del proyecto de una manera rápida y eficaz, entre otras cosas porque al hacerse por el personal interno, las partes nuevas del nuevo sistema deberían ser más realistas y fáciles de implantar que en otro caso. | Lo cual llevaría a ahorros en coste y plazo. | + | 80% | 3 | 1. Experto externo para analizar la utilidad del sistema de calidad existente, así como la idoneidad de los objetivos. Que supervise los trabajos del proyecto. 2. Contactar con empresas certificadas (o en proceso), para el mismo propósito que en A1. 3. Entidades certificadoras: mismo fin. 4. Controles de proyecto: periodicidad corta. 5. Recopilar los datos reales resultado de usar el sistema actual, para su uso en la certificación. 6. Evaluar qué partes del sistema actual son mejorables, para excluirlas o usarlas con modificaciones, e identificar qué tareas se estaban desarrollando de manera informal, para incluirlas en el nuevo sistema. 7. Tener bien informado al personal. 8. Hacerle ver la importancia del proyecto. 9. Identificar y satisfacer las necesidades de formación del personal. 10. Implicar a la mayor cantidad posible de personal. 11. Estructurar bien el equipo de proyecto y definir claramente papeles, responsabilidad y autoridad. 12. Realizar asignaciones de trabajo a grupos equilibrados Junior-Senior. 13. Organizar el trabajo de manera que el personal de mayor experiencia y conocimientos sea el que más tareas realice, o que realicen las más dificultosas. 14. Experto externo para mentoring o coaching con las personas clave. 15. Incentivos económicos o de tiempo libre. 16. Buzón de sugerencias. | 1, 3, 4 y 7 a 13. Analizar 15 y 16. | Periodo 2. Cambio en las prioridades de objetivos. Antes era Alcance-Plazo-Coste; ahora es Alcance-Coste-Plazo. El objetivo de plazo se redefine: 12 meses. Se contrata a una empresa de consultoría, para analizar la utilidad del sistema de calidad existente, así como la idoneidad de los objetivos. También va a supervisar los trabajos del proyecto, entre otras cosas. La práctica totalidad de la empresa va a participar en el proyecto. Salvo una persona, por ahora hay un apoyo generalizado al proyecto. Se planifican sesiones de información y actividades de formación.
O2 | Se van a solicitar todas las posibles subvenciones. | Si se obtuviesen, el coste del proyecto disminuiría. | El objetivo de coste del proyecto se vería beneficiado. | + | 60% | 3 | 1. Seguimiento continuo de las convocatorias. 2. Contactar con empresas subvencionadas para afinar la estimación de probabilidad e impacto e identificar otras potenciales respuestas. 3. Experto externo: mismo fin. 4. Responsables de la administración: mismo fin. 5. Entidades certificadoras: mismo fin. 6. Asignar la redacción de solicitudes al personal de mayor experiencia y conocimientos. 7. Experto externo para supervisar dicho trabajo, apoyando al personal interno. 8. Experto externo: que redacten las solicitudes. 9. Compartir las subvenciones con cualquier organización que refuerce esta oportunidad. 10. Redefinir el objetivo de coste, recortándolo. | 1, 3 y 5 a 7. Analizar la 9. | Periodo 2. Cambio en las prioridades de objetivos. Antes era Alcance-Plazo-Coste; ahora es Alcance-Coste-Plazo. El objetivo de plazo se redefine: 12 meses. Se contrata a una empresa de consultoría, que va a ayudar en este aspecto.
A2 | las zonas de instalación estén en zonas incomunicadas o de baja cobertura |  |  | - | %
A1 | el tiempo de ejecucion de la red no es suficiente. Posibilidad de que no se recoja toda la variabilidad de los datos |  | De ocurrir lo anterior, puede ocurrir que los resultados no sean los esperados. | - | % | 2
O3 | El director del proyecto es el Director General de la empresa, estando esta persona plenamente convencida de la importancia del proyecto. | Podría ocurrir que esto llevase a que este proyecto gozase de todo tipo de ventajas frente a otros (salvo, obviamente, los contratos para clientes), recibiendo siempre prioridad. | Al margen de reforzar las posibilidades de éxito del proyecto a efectos del alcance del mismo, esto podría recortar el plazo del proyecto. | + | 80% | 2 | 1. Establecer desde el principio una estrategia clara y hábil de comunicación con todo el personal, para reforzar más la posición de esta persona. 2. Para ello, se pueden llevara cabo reuniones con el resto de socios, por un lado, y con el resto del personal, para hacerles partícipes de la importancia de este proyecto, comunicarles sus ventajas. 3. También, reuniones periódicas para informar a todo el personal del progreso habido en el proyecto y para motivarles para avanzar en el mismo. 4. Establecer un contacto continuo con la empresa de consultoría, para que esta persona esté correctamente apoyada en todo momento. | Todas.